## Tabelle1
Nr | Vorgangsbezeichnung | Dauer in Tage | Vorgänger
1 | Ist-Analyse Stammbaumlösungen im Web | 2
2 | Ist-Analyse Infrastruktur | 2
3 | Pflichtenhefterstellung | 9 | 4, 5, 6, 7
4 | Requirements Analyse | 4 | 1.2
5 | Use Case Modellierung | 4 | 1.2
6 | Entwurf Webdesign | 2 | 11.12
7 | Datenmodellierung | 2 | 11.12
8 | Datenverwaltung - Schema Datenstruktur | 5 | 2
9 | Datenverwaltung - Implementierung DB/XML | 5 | 8
10 | Datenverwaltung - Interface Read/Write | 7 | 9
11 | Inputsteuerung - Formular Bereistellung | 5 | 10
12 | Inputsteuerung - Design | 2 | 10
13 | Anzeige-HTML - Projektcontainer | 2 | 10
14 | Anzeige-HTML - Baumdarstellung | 6 | 13
15 | Anzeige-HTML - Implmentierung Input | 1 | 11
16 | Anzeige-HTML - Mobil | 2 | 17
17 | Anzeige-HTML - Design | 3 | 13
18 | Anzeige-SVG - Baumdarstellung | 6 | 13
19 | Anzeige-SVG -Implementierung Input | 1 | 11
20 | Anzeige-SVG - Desgin | 1.5 | 13
21 | Systembereistellung | 1 | 32
22 | Quelltextressourcen | 1 | 32
23 | Ergebnispräsentation | 5 | 21, 22
24 | Reviews | - | -
25 | Testspezifikation | 1 | 3
26 | Systemdokumentation | - | -
27 | Projektplanung | 20 | -
28 | Projektcontrolling | - | -
29 | Projektdokumentation | - | -
30 | Personalauswahl | 1 | -
31 | Orga. Richtlinien | 1 | 30
32 | Test | 1 | 25, 18, 14