## Tabelle1
[21 empty] | Juni | [29 empty] | Juli
Projekt / Phase | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
Planung | bar: 12. to Juni 1.
Angebot + Grobplan | bar: 12. to 25.
Anforderungsworkshop | bar: 19. to 23.
Projektstart | bar: 26. to 31.
Termin
Milestone | bar: 25.; 30.; Juni 1.
Datenverwaltung | bar: Juni 1. to Juni 20.
Planung Datenstruktur | bar: Juni 1. to Juni 5.
Schemadatei | bar: Juni 6. to Juni 10.
Implementierung in DB/XML | bar: Juni 11. to Juni 17.
Bereitstellen Schnittstelle Read/Write | bar: Juni 11. to Juni 17.
Test + Nachbearbeitung | bar: Juni 18. to Juni 19.
Milestones | bar: Juni 6.; Juni 10.; Juni 20.
Importcontrol | bar: Juni 11. to Juni 24.
HTML Formular | bar: Juni 11. to Juni 12.
Validierung | bar: Juni 11. to Juni 19.
Übergabe an Interface von Datenverwaltung | bar: Juni 20. to Juni 22.
Test + Nachbearbeitung | bar: Juni 23. to Juni 24.
Milestones | bar: Juni 13.; Juni 24.
HTML | bar: Juni 11. to Juni 27.
HTML Container | bar: Juni 11. to Juni 13.
Nutzen Input Schnittstelle Datenverwaltung | bar: Juni 20. to Juni 22.
Baumdarstellung | bar: Juni 14. to Juni 22.
Implementierung Importcontrol Formular | bar: Juni 20. to Juni 22.
Mobil | bar: Juni 14. to Juni 22.
Test + Nachbearbeitung | bar: Juni 23. to Juni 26.
Milestone | bar: Juni 14.; Juni 22.; Juni 27.
SVG | bar: Juni 14. to Juni 27.
Nutzen Input Schnittstelle Datenverwaltung | bar: Juni 20. to Juni 22.
Baumdarstellung | bar: Juni 14. to Juni 22.
Implementierung Importcontrol Formular | bar: Juni 20. to Juni 22.
Test + Nachbearbeitung | bar: Juni 23. to Juni 26.
Milestone | bar: Juni 22.; Juni 27.; Juli 7.
Projektabschluss
Projektmanagment | bar: 12. to Juli 7.
Qualitätssicherung | bar: Juni 13.; Juni 20.; Juni 28.; Juni 30. to Juli 3.
Präsentation | bar: Juli 9. to Juli 14.
Dokumentation | bar: Juli 4. to Juli 5.
Projektübergabe | bar: Juli 6. to Juli 7.
Projektabschluss | bar: Juli 8. to Juli 14.
Milestones | bar: Juli 4.; Juli 7.
Note on O9: Simon: Entwurf Pflichtenheft
Note on T9: Simon: Kick-off
Note on V9: si_fr: Projektauftrag
Note on AA16: Simon: Fertigstellung der Datenstruktur Review mit Anforderungsteam
Note on AE16: Simon: Vorstellen der Datensturktur an ander eProjektteams
Note on AO16: Simon: Abnahme
Note on AH22: Simon: Übergabe an HTML + SVG
Note on AS22: Simon: Abnahme
Note on AI30: Simon: HTML Container für SVG