## Tabelle1
[22 empty] | Juni | [29 empty] | Juli
Projekt / Phase | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
Planung | bar: 11. to Juni 1.
Projektplanung | bar: 11. to 31.
Personalauswahl | bar: 11. to 12.; 20. to 23.
Orga. Richtlinien | bar: 12.; 26. to 31.
Ist-Analyse Stammbaumlösungen im Web | bar: 11. to 12.
Ist-Analyse Infrastruktur | bar: 11. to 12.
Pflichtenhefterstellung | bar: 23. to 31.
Requirements Analyse | bar: 13. to 16.
Use Case Modellierung | bar: 14. to 17.
Entwurf Webdesign | bar: 18. to 19.
Datenmodellierung | bar: 20. to 21.
Milestone | bar: Juni 1.
Datenverwaltung | bar: Juni 1. to Juni 20.
Schema Datenstruktur | bar: Juni 1. to Juni 5.
Implementierung DB/XML | bar: Juni 6. to Juni 10.
Interface Read/Write | bar: Juni 11. to Juni 17.
Test + Nachbearbeitung | bar: Juni 18. to Juni 19.
Milestones | bar: Juni 6.; Juni 10.
Importsteuerung | bar: Juni 11. to Juni 20.
Formular Bereitstellung | bar: Juni 11. to Juni 15.
Design | bar: Juni 13. to Juni 16.
Test + Nachbearbeitung | bar: Juni 17. to Juni 19.
Milestones | bar: Juni 20.
Anzeige-HTML | bar: Juni 11. to Juni 22.
Projektcontainer | bar: Juni 11. to Juni 12.
Baumdarstellung | bar: Juni 13. to Juni 18.
Implmentierung Input | bar: Juni 20.
Mobil | bar: Juni 19. to Juni 20.
Design | bar: Juni 14. to Juni 19.
Test + Nachbearbeitung | bar: Juni 20. to Juni 21.
Milestone | bar: Juni 13.; Juni 22.
Anzeige-SVG | bar: Juni 14. to Juni 22.
Baumdarstellung | bar: Juni 13. to Juni 18.
Implementierung Input | bar: Juni 20.
Design | bar: Juni 17. to Juni 19.
Test + Nachbearbeitung | bar: Juni 20. to Juni 21.
Milestone | bar: Juni 22.
Integration + QS | bar: Juni 1. to Juli 11.
Reviews | bar: Juni 7.; Juni 13.; Juni 20.; Juni 27.
Testspezifikation | bar: Juni 1. to Juni 3.
Test | bar: Juni 27. to Juni 29.
Systemdokumetation | bar: Juni 1. to Juni 29.
Systembereistellung | bar: Juli 4.
Quelltextresourcen | bar: Juli 4.
Ergebnispräsentation | bar: Juli 5. to Juli 11.
Milestones | bar: Juni 30.
Note on W15: si_fr: Projektauftrag
Note on AB21: Simon: Festlegung der Datenstruktur
Note on AF21: Simon: Freigabe Schema Datei
Note on AP26: Simon: Freigabe der Eingabeformulare
Note on AI34: Simon: Bereitstellen des Projektcontainers
Note on AR34: Simon: Baumstrukturen vollständig implementiert
Note on AR40: Simon: Baumstrukturen vollständig implementiert
Note on AZ49: Simon: Funktionstest
Note on BN49: Simon: Projektabschluss